爱买买 App 上架合规指南

从零到上架所需的全部行政资质、办理流程与时间线

# 总览时间线

| 资质项目 | 预计耗时 | 是否可并行 |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 5-15 工作日 | 最先启动 |
| ICP 备案 | 10-20 工作日 | 与软著并行 |
| 软著 | 30-60 工作日（加急 7 天） | 与 ICP 备案并行 |
| App 备案 | 10-20 工作日 | ICP 备案后 |
| ICP 经营许可证 | 40-60 工作日 | 可后置 |
| 食品经营许可 | 20-30 工作日 | 按需 |
| 上架审核 | 7-14 天 | 最后 |

建议：营业执照 + 软著 + ICP 备案三线并行启动，可将总周期压缩到 3 个月左右。

# 第一步：注册公司（营业执照）

## 为什么需要

所有后续资质（ICP 备案、ICP 证、App 备案、软著、应用商店开发者账号）都需要企业主体。

## 公司类型选择

| 类型 | 适合场景 | 注册资本建议 |
| --- | --- | --- |
| 有限责任公司 | 推荐，最常见 | 50-100 万（认缴制，不需实缴） |
| 个体工商户 | 不推荐，无法办 ICP 证 | — |
| 合伙企业 | 多人合伙时考虑 | — |

## 经营范围必须包含

- 技术开发、技术咨询、技术服务

- 软件开发

- 互联网信息服务

- 电子商务

- 食用农产品销售

- 食品经营（如适用）

- 第二类增值电信业务（信息服务业务）

经营范围中必须有「第二类增值电信业务」才能办 ICP 经营许可证。如果漏了，后续需要去工商变更，会耽误时间。

## 办理流程

1. 核名（1 天）

登录国家企业信用信息公示系统或当地市场监管局网站，提交 3-5 个备选公司名称。格式：地区 + 字号 + 行业 + 有限公司，如「杭州爱买买网络科技有限公司」

2. 准备材料

法人身份证原件 + 复印件、全体股东身份证、注册地址证明（房产证/租赁合同，可用商务挂靠地址）、公司章程

3. 提交注册（线上或线下）

线上：各省「一网通办」平台（推荐）；线下：当地市场监管局/行政审批中心。审核周期 3-5 个工作日

4. 领取执照后立刻做

刻章（公章、财务章、法人章、发票章）、银行开对公账户、税务登记、社保/公积金开户

## 费用

| 项目 | 费用 |
| --- | --- |
| 注册登记 | 免费 |
| 刻章 | 200-500 元 |
| 银行开户 | 0-500 元 |
| 代办全包（含挂靠地址） | 800-2000 元 |

# 第二步：ICP 备案（网站/域名备案）

## 为什么需要

所有用中国大陆服务器的域名必须备案；App 备案的前置条件；api.爱买买.com 和 admin.爱买买.com 等域名都需要。

## 前置条件

- 已有营业执照

- 已有域名（在国内注册商购买或已转入国内注册商）

- 已有国内服务器/云主机（阿里云、腾讯云等）

## 办理流程

1. 购买域名

在阿里云/腾讯云购买 .com 或 .cn 域名，完成域名实名认证（与营业执照主体一致）

2. 通过云服务商提交备案

登录阿里云备案系统（beian.aliyun.com）或腾讯云备案系统

3. 填写备案信息

主体信息：公司名称、营业执照号、法人信息；网站信息：域名、网站名称（「爱买买」）、网站用途；服务器信息：ECS 实例 ID / 备案服务号；负责人信息：手机号、邮箱、身份证正反面照片

4. 人脸核验

下载阿里云 App / 腾讯云 App，法人 + 网站负责人分别做人脸识别

5. 等待审核

云服务商初审 1-2 个工作日；管局审核 10-20 个工作日。审核期间可能接到管局电话核实，务必接听

6. 审核通过

获得备案号（如：浙ICP备2026XXXXX号），在网站底部放置备案号并链接到工信部查询页面

## 需要备案的域名清单

| 域名 | 用途 |
| --- | --- |
| 爱买买.com | 主域名 |
| api.爱买买.com | 后端 API |
| admin.爱买买.com | 管理后台 |
| seller.爱买买.com | 卖家后台 |
| www.爱买买.com | 官网/落地页 |

同一个主域名下的子域名只需要做一次备案，填写主域名 爱买买.com 即可。

## 费用

备案本身免费。域名约 50-100 元/年，云服务器约 100-500 元/月。

# 第三步：软件著作权登记（软著）

## 为什么需要

国内安卓应用商店（华为、小米、OPPO、vivo、应用宝等）上架必须提供。Apple App Store 不要求，但有了更好。也是申请 ICP 证的加分材料。

## 办理流程

1. 准备源代码文档

提取源代码前 30 页 + 后 30 页（共 60 页），每页不少于 50 行，去掉空行和注释，页眉标注软件名称和版本号

2. 撰写软件说明书（操作手册）

约 15-30 页，内容包含软件功能介绍 + 操作截图，覆盖登录、浏览商品、下单、支付、卖家管理等主要流程

3. 填写申请表

登录中国版权保护中心（ccopyright.com.cn），软件名称：「爱买买农业电商平台软件 V1.0」，编程语言：TypeScript/JavaScript，运行平台：Android/iOS

4. 提交材料

可网上提交（电子版），也可邮寄纸质材料

5. 等待审核

普通流程 30-60 工作日（免费）；加急 3-5 工作日约 ¥5,000-8,000

## 费用

| 项目 | 费用 |
| --- | --- |
| 官方登记费 | 免费（2017 年起免征） |
| 代理费 | 500-1500 元 |
| 加急费（3-5 工作日） | ¥5,000-8,000 |

# 第四步：App 备案

## 为什么需要

工信部 2023 年 8 月发布通知，2024 年 4 月起，未备案 App 不得上架。

## 前置条件

- 已有营业执照

- 已完成 ICP 备案（域名备案）

- App 已基本开发完成（需要填写功能描述）

## 办理流程

推荐通过阿里云提交：控制台 → 备案 → App 备案

### 需要填写的 App 信息

| 信息项 | 内容 |
| --- | --- |
| App 名称 | 爱买买 |
| App 类型 | Android + iOS |
| 包名（Android） | com.aimaimai.shop |
| Bundle ID（iOS） | com.aimaimai.shop |
| App 公钥（Android） | 从签名证书提取 |
| App SHA-1（Android） | 从签名证书提取 |
| 所属 ICP 备案号 | 第二步获得的备案号 |
| 服务内容分类 | 电子商务 |

### 获取 Android 签名信息

# 生成签名文件

keytool -genkey -v -keystore aimaimai-release.keystore \

-alias aimaimai -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

# 查看 SHA-1

keytool -list -v -keystore aimaimai-release.keystore -alias aimaimai

# 查看公钥

keytool -list -rfc -keystore aimaimai-release.keystore -alias aimaimai

审核周期：云服务商初审 1-2 工作日，管局审核 10-20 工作日。审核通过后在 App「关于」页面展示备案编号。费用：免费。

# 第五步：ICP 经营许可证

## 为什么需要

爱买买是多商户电商平台（商家入驻模式），属于经营性互联网信息服务。根据《互联网信息服务管理办法》，必须取得 ICP 证。平台抽佣、收取技术服务费等行为均属经营性质。

ICP 备案 ≠ ICP 证。备案是告知性的，所有网站都要做；ICP 证是许可性的，只有经营性网站需要。

## 前置条件

- 已有营业执照（经营范围含「第二类增值电信业务」）

- 已完成 ICP 备案

- 注册资本 ≥ 100 万元（认缴即可）

- 公司至少有 3 名员工的社保记录（部分省份要求）

## 需要的材料

### 公司材料

- 营业执照副本彩色扫描件

- 法人身份证正反面

- 公司章程（工商调档盖章版）

- 股权结构说明

### 技术材料

- 3 名技术人员的身份证 + 社保证明 + 学历证明

- 网络与信息安全保障措施

- 服务器托管协议或云服务合同

### 业务材料

- 业务发展和实施计划（商业计划书简版）

- 用户服务协议

- 已备案的域名证书

## 费用

| 项目 | 费用 |
| --- | --- |
| 官方 | 免费 |
| 代办（推荐） | ¥5,000 - ¥15,000 |
| 3 名员工社保 | 按当地标准 |

## 注意事项

- 外资限制：如果公司有外资股东，ICP 证需要商务部审批，流程更长（3-6 个月）

- 年检：每年 1-3 月需要做年检（ICP 证年报）

- 不办会怎样：被查到罚款 1-10 万元，严重的吊销营业执照

# 第六步：食品相关资质（如适用）

| 品类 | 是否需要食品经营许可证 |
| --- | --- |
| 初级农产品（生鲜蔬果、生肉、鲜蛋） | 不需要，但需食用农产品经营备案 |
| 预包装食品（零食、干货、罐头） | 需要 |
| 散装食品 | 需要 |
| 特殊食品（保健品、婴幼儿食品） | 需要 + 额外批文 |

## 作为平台方

爱买买作为平台方，如果自身不直接销售食品（只提供平台服务），平台本身可不办食品经营许可证。但入驻商户必须持有相应食品经营许可证，平台有审核义务。如果平台公司自营且商品包含食品，则平台公司也需要办。

# 第七步：应用商店上架

## Apple App Store

1. 注册开发者账号

选择「组织/公司」类型，需要 Apple ID + D-U-N-S 编号，费用 ¥688/年

2. 获取 D-U-N-S 编号

免费申请，邓白氏会电话核实公司信息，周期 3-14 天

3. 构建并上传 App

使用 EAS Build：npx eas-cli build --platform ios --profile production

4. 在 App Store Connect 填写信息

App 名称、描述、关键词、截图、隐私政策 URL（必须）、年龄分级

5. 提交审核

首次审核通常 1-3 天

### 常见拒绝原因

- 缺少隐私政策

- 登录功能没有提供测试账号

- 支付没有使用 IAP（注意：实体商品支付可以用第三方支付，不需要 IAP）

- 界面有明显 Bug

## 国内安卓应用商店

每个商店需要单独注册、单独上架、单独审核：

| 商店 | 注册地址 | 开发者费用 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华为应用市场 | developer.huawei.com | 免费 | 需要软著 |
| 小米应用商店 | dev.mi.com | 免费 | 需要软著 |
| OPPO 软件商店 | open.oppomobile.com | 免费 | 需要软著 |
| vivo 应用商店 | dev.vivo.com.cn | 免费 | 需要软著 |
| 应用宝（腾讯） | open.qq.com | 免费 | 需要软著 |

### 通用上架材料

- APK/AAB 安装包

- 软著证书扫描件

- App 备案编号

- App 图标（512×512）

- 截图（至少 3-5 张）

- 隐私政策 URL

- 应用描述、更新日志

- 应用分类：购物

## 必须准备的法律文档

| 文档 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 隐私政策 | 收集了哪些个人信息、如何使用/存储/共享、用户权利（查看、删除、注销账号），参考《个人信息保护法》 |
| 用户服务协议 | 平台与用户的权利义务、交易规则、争议解决 |
| 营业执照展示 | App 内「关于我们」页面展示 |

# 第八步：其他可选但建议办理的资质

| 资质 | 是否需要 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网络安全等级保护（等保） | 建议二级 | 用户量达一定规模后建议做 |
| EDI 许可证 | 可能需要 | 平台提供在线数据处理与交易处理服务 |
| 网络文化经营许可证 | 不需要 | 除非有直播/短视频功能 |
| 广告发布登记 | 不需要 | 除非平台有广告业务 |

# 执行清单（按优先级排序）

第 1-2 周

- 注册公司（经营范围包含增值电信业务）

- 购买域名 + 开始域名实名认证

- 购买阿里云 ECS（如还没有）

第 2-3 周

- 启动 ICP 备案（通过阿里云）

- 启动软著申请（整理源代码 + 撰写说明书）

- 申请 Apple 开发者账号 + D-U-N-S 编号

第 3-4 周

- 注册各安卓商店开发者账号

- 撰写隐私政策 + 用户服务协议

- 准备应用截图和宣传素材

第 4-6 周

- ICP 备案通过后 → 启动 App 备案

- 启动 ICP 经营许可证申请

第 6-8 周

- 软著证书到手

- App 备案通过

- 准备 App 上架包（Android + iOS）

第 8-10 周

- 提交 Apple App Store 审核

- 提交各安卓商店审核

- 上架运营

持续

- ICP 证审核中（预计第 10-14 周拿到）

- 每年 ICP 证年检

- 每年软著/备案信息更新（如有变更）

# 常见问题

Q: 没有 ICP 经营许可证能先上架吗？

A: 技术上可以先上架（App 备案和 ICP 备案是上架的硬性要求，ICP 证不是上架的直接前置条件）。但作为平台型电商，法律上需要持有 ICP 证才能合规运营。建议先上架，同时加紧办理 ICP 证。

Q: 中文域名（爱买买.com）备案有问题吗？

A: 没有问题，中文域名可以正常备案。但建议同时注册英文域名（如 aimaimai.com）作为技术域名使用。

Q: 个人开发者能上架吗？

A: Apple App Store 个人开发者可以上架。国内安卓商店对个人开发者限制较多，强烈建议用企业身份。

Q: 找代办靠谱吗？

A: ICP 证建议找代办（流程复杂）。软著可以自己申请也可以代办。ICP 备案和 App 备案通过云服务商系统自助操作即可。

Q: 外资公司有什么特殊要求？

A: 如果公司有外资成分（包括港澳台），ICP 证需要商务部审批，流程更长（3-6 个月），且部分业务可能受限。尽量使用纯内资公司申请。